Приложение № 9

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Задача № I. «Выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и**  **искусства: клубного типа, библиотечного типа, дополнительного образования детей**» | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие: «Организация оказания услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования Дальнереченского городского округа, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 1.1. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг в области культуры и искусства **(клубного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.  Зерниёва Н.Д. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 1.2. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 1.3. | Субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания  муниципальными бюджетными учреждениями по оказанию услуг по **дополнительному образованию детей** (в сфере культуры и искусства) | Гуцалюк Ю.Н.  Тюхтев А.Б. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 2 «Проведение мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей»** | | | | | | | | |
| 2. | **Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по направлению молодежной политики и оздоровлению детей»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 2.1. | Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи | Гуцалюк Ю.Н.  Омельченко А.Г | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 2.2. | Мероприятия для детей и молодежи | Гуцалюк Ю.Н.  Омельченко А.Г | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии»** | | | | | | | | |
| 3. | **Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 3.1. | Субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 4 «Проведение и контроль за капитальным и текущим ремонтом, благоустройством территорий учреждений, организацией**  **безопасности учреждений»** | | | | | | | | |
| 4. | **Основное мероприятие: «Обеспечение современными системами антитеррористической безопасности, средствами пожарной защиты»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 4.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений (Капитальный ремонт кровли здания  Лазовского клуба  (МБУ ДК «Восток»)) | Гуцалюк Ю.Н.  Зерниева Н.Д. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 4.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений (Осуществление строительного контроля за проведением капитального ремонта стропильной крыши и внутренний ремонт одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС») | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 4.3. | Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий учреждений, организацию безопасности учреждений (Замена водогрейного котла в котельной Дома культуры «Восток» (МБУ ДК «Восток») | Гуцалюк Ю.Н.  Зерниева Н.Д. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 6 «Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»** | | | | | | | | |
| 6. | **Основное мероприятие: «Организация и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 6.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 6.2. | Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 7 «Проведение капитального ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности на условиях**  **софинансирования»** | | | | | | | | |
| 7. | **Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений»** |  | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 100% | 100% |
| 7.1. | Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд на условиях софинансирования (Капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 100% | 100% |
| 7.2. | Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд (Капитальный ремонт стропильной крыши одноэтажного здания «Библиотека» (МБУ «ЦБС»)) | Гуцалюк Ю.Н.  Дариенко Е.А. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 100% | 100% |
| **Задача № 9 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам в муниципальных образовательных учреждениях»** | | | | | | | | |
| 9. | **Основное мероприятие: «Осуществление единовременной и ежемесячных выплат педагогическим работникам»** |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| 9.1. | Субвенции бюджетам МО ПК на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100% | 100% |
| Ж 1.2 | Контрольное событие (наименование) |  | X |  | X |  | X | X |
|  |  |  | X |  | X |  | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Финансовое обеспечение | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.  руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка  исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего:** | **264 927397,24** | **90 305985,01** | **34,1** | **Всего:** | **90 306258,42** | **90 305985,01** | **100** |
|  | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 5 941 338,38 | 3 542 038,62 | 59,6 | краевой бюджет | 3 542 038,62 | 3 542 038,62 | 100 |
|  | местный бюджет | 258 986 058,86 | 86 763 946,39 | 33,5 | местный бюджет | 86 764 219,80 | 86 763 946,39 | 100 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Начальник МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа» Ю.Н. Гуцалюк

Исп. Белолипецких Л.П.

Тел.(42356)27-8-62