АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2026                                    г. Дальнереченск                                     № 255-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16.01.2024 № 28-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2024   № 126-МПА  «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями и дополнениями), решением Думы Дальнереченского городского округа от 23.12.2025 № 102-МПА «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа», Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа Приморского края от 16.01.2024 № 28-па (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт программы в новой редакции (приложение № 1).

1.2. В текстовой части, в разделе 6 «Финансовое обеспечение Программы» первый абзац изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования программы составит 250 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год – 65 тыс. руб.,

2025 год – 70 тыс. руб.,

2026 год – 115 тыс. руб.».

# 1.3. Изложить приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» в новой редакции (приложение № 2).

# 1.4. Изложить приложение №2 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы» в новой редакции (приложение № 3).

1.5. Изложить приложение № 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» в новой редакции (приложение № 4).

1.6. Изложить приложение № 4 «План–график реализации муниципальной программы» в новой редакции (приложение № 5).

2. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Михайлова Н.А.) обнародовать настоящее постановление.

3. Организационно-информационному отделу администрации Дальнереченского городского округа (Каменецкая В.В.) настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

Глава Дальнереченского

городского округа                                                                             С.В. Старков

Приложение № 1

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от  13.03.2026  №  255-па

Паспорт

муниципальной программы

# «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского  городского округа на 2024-2026 годы»

| Наименование муниципальной программы | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; - Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; - Закон Приморского края от 08.11.2005 №296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края»; - Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму». |
| Руководитель муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа. |
| Соисполнители муниципальной программы | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа; - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дальнереченского городского округа; -Отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа; -Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; - Организационно-информационный отдел администрации Дальнереченского городского округа; - Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа; - МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; - МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». |
| Участники муниципальной программы | - МО МВД России «Дальнереченский»; - «КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»; - Отделение КГКУ «ПЦЗН» в г. Дальнереченск; -ОКГКУ «ЦСПН Приморского края» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР; - филиал по г. Дальнереченск, Дальнереченскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю. |
| Структура муниципальной программы | Настоящая муниципальная программа не предусматривает наличие подпрограмм. |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы предупреждения терроризма и экстремизма, повышение уровня защищённости населения, муниципальных учреждений, расположенных на территории Дальнереченского городского округа от возможных террористических посягательств и угроз криминогенного характера; Обеспечение мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Создание комплексной системы оказания содействия в получении юридической, социальной и психологической помощи, предоставлении социальных услуг лицам, в отношении которых применяется пробация. |
| Задачи муниципальной программы | 1) Профилактика терроризма, экстремизма и усиление антитеррористической защищенности объектов, недопущение попыток совершения террористических актов на территории Дальнереченского городского округа, противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков, а также обеспечение социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, предотвращение формирования этнических и религиозных анклавов, социальной и культурной изолированности отдельных групп граждан; 2) Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности; 3) Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних; 4) Организация межведомственного взаимодействия по вопросам пробации |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап в 2024 - 2026 годах |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годами источникам финансирования) (Приложение № 3 к программе) | Общий объём финансирования программы составит 250 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год – 65 тыс. руб., 2025 год – 70 тыс. руб., 2026 год – 115 тыс. руб. |
| Мероприятия муниципальной программы | Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 1 к Программе |
| Целевые показатели (индикаторы) (Приложение № 2 к программе) | - охват населения, проинформированный через распространение памяток-5000 чел.; - изготовление плакатов (баннеров) по профилактике терроризма и экстремизма, чрезвычайных ситуаций-13 ед.; -увеличение количества публикаций противоэкстремистской и профилактической направленности, размещенных в СМИ и на официальном сайте Дальнереченского городского округа-6 ед.; - снижение количества лиц, страдающих наркоманией-40 чел.; -снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков-25 ед.; -увеличение количества несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях профилактике терроризма, незаконного потребления наркотиков, алкогольной продукции-450 чел.; - увеличение количества проводимых мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов - 70 ед.; - увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин)-15 чел.; -снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, в том числе несовершеннолетних, проживающих с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних - 27 чел.; -оказание информационной, консультационной, имущественной, финансовой и иной поддержки (восстановление документов), в отношении лиц, к которым применяется пробация на территории Дальнереченского городского округа-5 чел. |

Приложение № 3

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 13.03.2026  № 255-па

Приложение № 2

к муниципальной программе   «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16.01.2024 № 28-па

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

# «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | # Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Задача № 1 Профилактика терроризма, экстремизма и усиление антитеррористической защищенности объектов, недопущение попыток совершения террористических актов на территории Дальнереченского городского округа, противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков, а также обеспечение социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, предотвращение формирования этнических и религиозных анклавов, социальной и культурной изолированности отдельных групп граждан |  |  |  |  |  |
|  | показатель (индикатор): |  |  |  |  |  |
| 1 | охват населения, проинформированный через распространение памяток | Чел. | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 |
| 2 | изготовление плакатов (баннеров) по профилактике терроризма и экстремизма, чрезвычайных ситуаций | Ед. | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 3 | увеличение количества публикаций противоэкстремистской и профилактической направленности, размещенных в СМИ и на официальном сайте Дальнереченского городского округа | Ед. | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | снижение количества лиц, страдающих наркоманией | Чел. | 56 | 50 | 47 | 40 |
| 5 | снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 36 | 35 | 30 | 25 |
| 6 | увеличение количества несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма, незаконного потребления наркотиков, алкогольной продукции | Чел. | 303 | 350 | 400 | 450 |
| 7 | увеличение количества проводимых мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | Ед. | 52 | 57 | 63 | 70 |
|  | Задача № 2 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности |  |  |  |  |  |
| 1 | увеличение количества лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований граждан по охране общественного порядка (дружин) | Чел. | 7 | 10 | 10 | 15 |
|  | Задача №3 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, в том числе несовершеннолетних, проживающих с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних | Чел. | 31 | 27 | 9 | 7 |
|  | Задача №4 Организация межведомственного взаимодействия по вопросам пробации |  |  |  |  |  |
| 1 | оказание информационной, консультационной, имущественной, финансовой и иной поддержки (восстановление документов), в отношении лиц к которым применяется пробация на территории Дальнереченского городского округа | Чел. | 0 | 1 | 0 | 5 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа         от 13.03.2026 №  255-па

Приложение № 1

|  |  | к муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16.01.2024 №28-па |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений

на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы»

| № пп | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 Профилактика терроризма, экстремизма и усиление антитеррористической защищенности объектов, недопущение попыток совершения террористических актов на территории Дальнереченского городского округа, противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков, а также обеспечение социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, предотвращение формирования этнических и религиозных анклавов, социальной и культурной изолированности отдельных групп граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 155,0 | 20,0 | 45,0 | 90,0 | 2024-2026 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 155,0 | 20,0 | 45,0 | 90,0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Участие в обучающих семинарах по тематике противодействия терроризму, экстремизму, также по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков | 012 0705 1940120180 244 | Всего | 72,0 | 0 | 0 | 72,0 | 2024-2026 | Антитеррористическая комиссия Дальнереченского городского округа; Антинаркотическая комиссия Дальнереченского городского округа; отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 72,0 | 0 | 0 | 72,0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Формирование единого антитеррористического информационного сообщества: - подготовка и размещение информации антитеррористического и антинаркотического содержания на официальном сайте и в СМИ; -обеспечение использования средств наружной рекламы, размещенной в местах массового пребывания людей; - подготовка и размещение информации по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | Антитеррористическая комиссия Дальнереченского городского округа; отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа; организационно-информационный отдел; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; СМИ; МО МВД России «Дальнереченский»; КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница» |
| 1.3 | Включение в учебные планы образовательных организаций городского округа занятий по противодействию терроризму и первоначальным мерам по предотвращению террористических актов |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| 1.4 | Организация обмена информацией по вопросам профилактики правонарушений и противодействия преступности с правоохранительными органами |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | глава Дальнереченского городского округа; отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа; МО МВД России «Дальнереченский»; филиал по г. Дальнереченск, Дальнереченскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю; КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница» |
| 1.5 | Участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; СМИ; МО МВД России «Дальнереченский» |
| 1.6 | Регулярное проведение обследований потенциально опасных и критически важных объектов (энергетики, водоснабжения, взрывоопасных предприятий, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей), на предмет выявления их антитеррористической уязвимости |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа; отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МО МВД России «Дальнереченский»; филиал по г.Дальнереченск, Дальнереченскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю |
| 1.7 | Содержание технических средств контроля и антитеррористической защиты организаций и учреждений образования, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта в надлежащем состоянии |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа; КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |
| 1.8 | Осуществление взаимодействия с подведомственными организациями по исполнению требований нормативных актов по подготовке и актуализации паспортов безопасности объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты населения, мест массового пребывания людей (в том числе электронных копий паспортов безопасности) |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа ; отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (по согласованию); МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МО МВД России «Дальнереченский» (по согласованию) |
| 1.9 | Организация и проведение комплекса тематических мероприятий, направленных на информационную грамотность среди несовершеннолетних обучающихся, привития навыков интернет-гигиены, критического восприятия получаемой информации (лекции, беседы, классные часы, уроки информатики) |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа». |
| 1.10 | Организация и проведение учебных семинаров, тренингов для специалистов муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной политики, культуры, а также подготовка добровольцев из числа молодежного актива для работы по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»; МО МВД России «Дальнереченский»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа |
| 1.11 | Проведение городских акций профилактической направленности |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»; МО МВД России «Дальнереченский»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа; социальные учреждения; отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; учреждения системы профилактики |
| 1.12 | Проведение цикла мероприятий в библиотечной сети (круглых столов, выставочных проектов, профилактических часов), посвященных профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | ежеквартально | МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа |
| 1.13 | Проведение в летний период в оздоровительных лагерях и на площадках дневного пребывания профилактической работы с подростками, в том числе с находящимися в «группе риска» |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | летний период | МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа |
| 1.14 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных учреждений и работающей молодежи |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | по плану образовательных организаций | МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа |
| 1.15 | Организация добровольного тестирования обучающихся в образовательных учреждениях, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | два раза в год | КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| 1.16 | Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий (рейдов) по противодействию незаконному обороту наркотиков, по выявлению и уничтожению посевов наркотикосодержащих растений |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МО МВД России «Дальнереченский»; отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
| 1.17 | Семинар-тренинг по профилактике употребления наркотических веществ (для педагогов) | 012 0707 1940120180 244 | Всего: | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 1 квартал 2024г. (первая декада по профилактике наркомании), 1 квартал 2025г. (первая декада по профилактике наркомании), 1 квартал 2026г. (первая декада по профилак-тике наркома-нии) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.18 | Семинар-тренинг по профилактике употребления наркотических веществ (для учащихся) | 012 0707 1940120180244 | Всего: | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 4 квартал 2024г. (вторая декада по профилак-тике наркома-нии), 4 квартал 2025г. (вторая декада по профилак-тике наркома-нии), 4 квартал 2026г. (вторая декада по профилак-тике наркома-нии) | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.19 | Изготовление печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма, употреблению психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни | 012 0707 1940120180 244 | Всего: | 38,0 | 5,0 | 20,0 | 13,0 | 2024-2026 | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 38,0 | 5,0 | 20,0 | 13,0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.20 | Организация и проведение совместно с органами внутренних дел рейдов в рамках оперативно-профилактических акций по выявлению и уничтожению посевов наркотикосодержащих растений (приобретение мешков, перчаток, гербицидов). | 005 0113 1940120180 244 | Всего: | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2024-2026 | МО МВД России «Дальнереченский»; отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.21 | Содействие оказанию мигрантам: - бесплатной юридической поддержки по вопросам правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Российской Федерации; - защите прав потребителей, социально-экономических и культурных прав; - правовой помощи в случае проявления экстремизма в их отношении; - профилактике нетерпимости и дискриминации в отношении мигрантов согласно действующему законодательству |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МО МВД России «Дальнереченский»; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа; социальные учреждения; отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; учреждения системы профилактики |
| 1.22 | Проведение мониторинга миграционной ситуации в целях прогнозирования возможных негативных проявлений и принятия в рамках взаимодействия своевременных превентивных мер по их локализации |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МО МВД России «Дальнереченский»; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа; организационно-информационный отдел администрации Дальнереченского городского округа; учреждения системы профилактики |
| 1.23 | Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, участие в противодействии формированию этнических и религиозных анклавов: - проведение мероприятий, направленных на популяризацию русского языка и культуры; - проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и идеологии терроризма, изучение правил и норм поведения в российском обществе, предупреждение об ответственности за совершение административных, миграционных, уголовных правонарушений; - привлечение иностранных граждан к волонтерской деятельности для помощи соотечественникам; - привлечение иностранных граждан к мероприятиям, организуемым на территории городского округа (праздники, фестивали, конкурсы и т.д.); - оказание услуг в сфере занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства, информирования о положении на рынке труда услуг в сфере |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа; организационно-информационный отдел администрации Дальнереченского городского округа; Отделение КГКУ «Приморский центр занятости населения в г. Дальнереченск» |
| 1.24 | Информирование местного населения по вопросам социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МО МВД России «Дальнереченский»; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; организационно-информационный отдел администрации Дальнереченского городского округа |
| 1.25 | Организация и проведение профилактических мероприятий, с посещением организаций и предприятий, где осуществляют трудовую деятельность иностранные граждане, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МО МВД России «Дальнереченский»; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; государственное управление охраной труда администрации Дальнереченского городского округа |
| 1.26 | Организация и проведение заседаний консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации Дальнереченского городского округа с рассмотрением вопросов, касающихся социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МО МВД России «Дальнереченский»; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; организационно-информационный отдел администрации Дальнереченского городского округа; отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа; отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
| 1.27 | Изготовление полиграфической продукции, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, на социальную и культурную адаптацию мигрантов | 005 0113 1940120190 244 | Всего: | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 2025 | отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 90,0 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 2024-2026 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 90,0 | 40,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Проведение анализа деятельности дружин |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | ежеквартально | штаб ДНД; МО МВД России «Дальнереченский» |
| 2.2. | Оказание содействия в решении организационных вопросов деятельности дружины |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | по мере обращения | глава Дальнереченского городского округа; председатель комиссии по профилактике правонарушений; МО МВД России «Дальнереченский»; отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
| 2.3 | Проведение конкурсов «Лучший член добровольного формирования граждан по охране общественного порядка» |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | один раз в год декабрь | глава Дальнереченского городского округа; МО МВД России «Дальнереченский»; отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
| 2.4. | Поощрение наиболее отличившихся народных дружинников по итогам года (денежное вознаграждение, памятный подарок, грамота) | 005 0113 1940120190 244 005 0113 1940120190 123 | Всего: | 90,0 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 2024-2026 | отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 90,0 | 40,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование взаимодействия и активизация работы всех органов профилактики правонарушений с несовершеннолетними путем проведения заседаний КДН и ЗП, рейдовых мероприятий в вечернее время, обследований мест проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, путем разработки совместных планов действий по сопровождению семей СОП |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | КДН и ЗП администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа; отделение КГКУ «ПЦЗН» в г.Дальнереченск; органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |
| 3.2 | Проведение активной разъяснительной работы с несовершеннолет ними, родителями и молодежью, в том числе реализация мероприятий, направленных на недопущение совершения преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних, осужденных к мерам, не связанным с их изоляцией от общества |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | органы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; Молодежный Совет Дальнереченского городского округа; филиал по г.Дальнереченск, Дальнереченскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю; ПДН МО МВД России «Дальнереченский |
| 3.3 | Проведение комплексных физкультурных и спортивных мероприятий (спартакиад, фестивалей, соревнований по различным видам спорта) среди несовершеннолетних и молодежи |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | ежемесячно | отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| 3.4 | Проведение мероприятий (в ходе совместных рейдов) по пресечению продажи несовершеннолетним и лицам, не достигшим установленного законом возраста, в торговых учреждениях и предприятиях общественного питания табачной и алкогольной продукции |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МО МВД России «Дальнереченский»; отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; КДН и ЗП администрации Дальнереченского городского округа. |
| 3.5. | Проведение работы по содействию межкультурному взаимодействию между детьми мигрантов и представителями коренного населения |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |
| 3.6. | Организация и проведение месячника по обеспечению и соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществление их защиты от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | КДНиЗП администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МО МВД России «Дальнереченский»; КГБУСО «Семейный МФЦ г. Дальнереченска «Надежда» |
| 3.7. | Ежеквартальное обследование ЖБУ проживания семей с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | КДНиЗП администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МО МВД России «Дальнереченский»; КГБУСО «Семейный МФЦ г. Дальнереченска «Надежда» |
| 3.8. | Распространение брошюр о возможном получении психолого-педагогический и медико-социальной помощи тем, кто стал жертвами преступлений против половой неприкосновенности, обратившись к психологам КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» или КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда»; в ГБУЗ ККПБ кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка» г. Владивостока Приморского края (8 4232 2077075) либо в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Приморского края «Твой Маяк» (г. Владивосток, ул. Станюкевича, д. 28а, тел. 8 800 101 73 89). |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | КДНиЗП администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МО МВД России «Дальнереченский»; КГБУСО «Семейный МФЦ г. Дальнереченска «Надежда» |
| 3.9. | Распространение листовок о действии на территории Приморского края бесплатного детского телефона доверия (8-800-2000-122) |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | КДНиЗП администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; МО МВД России «Дальнереченский»; КГБУСО «Семейный МФЦ г. Дальнереченска «Надежда» |
| 3.10 | Лекции и беседы педагога-психолога, клинического психолога КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» по профилактике половой неприкосновенности в общеобразовательных учреждениях |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа; КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4 Организация межведомственного взаимодействия по вопросам пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 2024-2026 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Проведение совместных совещаний с субъектами пробации |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | Куратор программы – заместитель главы Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»; филиал по г.Дальнереченск, Дальнереченском району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю |
| 4.2 | Обеспечение участия организаций и индивидуальных предпринимателей в оказании помощи осужденным и лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ или лишения свободы, в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа; отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа; отдел спорта и туризма администрации Дальнереченского городского округа; отделение КГКУ «ПЦЗН» в г.Дальнереченск; ОКГКУ «ЦСПН Приморского края» по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району; филиал по г.Дальнереченск, Дальнереченскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю |
| 4.3 | Оказание консультативной помощи лицам, подлежащим освобождению из мест лишения свободы по вопросу постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-говору социального найма и иным вопросам, входящим в полномочия органов местного самоуправления |  | Не предусматривает | Не предусматривает |  |  |  | 2024-2026 | отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа; МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| 4.4 | Оказание финансовой помощи лицам, подлежащим освобождению из мест лишения свободы, по вопросу восстановления документа удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации, иные документы) | 005 0113 1940120190 244 | Всего | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 2024-2026 | отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого по программе | 250,0 | 65,0 | 70,0 | 115,0 | 2024-2026 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства местного бюджета | 250,0 | 65,0 | 70,0 | 115,0 |  |  |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 13.03.2026  № 255-па

Приложение № 3

к муниципальной программе  «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского

городского округа на 2024-2026 годы», утвержденной  постановлением администрации Дальнереченского городского округа

от 16.01.2024№ 28-па

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского

городского округа на 2024-2026 годы»

| Объем финансирования на программные мероприятия | Всего по муниципальной программе |  | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Всего: | 250,00 |  | 65,0 | 70,0 | 115,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| средства местного бюджета | 250,0 |  | 65,0 | 70,0 | 115,0 |
| внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Из них по главным распорядителям: Администрация Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| средства местного бюджета | 130,0 | 50,0 |  | 50,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| средства краевого бюджета | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| средства местного бюджета | 120,0 | 15,0 |  | 20,0 | 85,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Приложение № 5

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от 13.03.2026 № 255-па

Приложение № 4

|  |  | к муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2024-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16.01.2024 № 28- па |
| --- | --- | --- |

План–график

# реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Дальнереченского городского округа на 2026 год»

тыс. руб.

| № пп | Наименование |  | Код бюджетной классификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение |  |  |  | Ожидаемый результат реализации программы |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  | Объемы финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало |  |  |  | окончание |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Краевой бюджет |  | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
|  |  |  | Код главы (ГРБС) |  |  |  | подраздел |  |  |  | Целевая статья |  |  |  | Вид расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 115,0 | 0 |
| Задача № 1 Профилактика терроризма, экстремизма и усиление антитеррористической защищенности объектов, недопущение попыток совершения террористических актов на территории Дальнереченского городского округа, противодействие распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков, а также обеспечение социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, предотвращение формирования этнических и религиозных анклавов, социальной и культурной изолированности отдельных групп граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в обучающих семинарах по тематике противодействия терроризму, экстремизму, также по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков |  | 012 |  |  |  | 0705 |  |  |  | 1940120180 |  |  |  | 244 |  |  |  | Гуль А.И. Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. |  |  |  | Повышение квалификации специалистов в сфере противодействия терроризму, экстремизму и распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 72,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 72,0 | 0 |
| 2. | Формирование единого антитеррористического информационного сообщества: - подготовка и размещение информации антитеррористического и антинаркотического содержания на официальном сайте и в СМИ; -обеспечение использования средств наружной рекламы, размещенной в местах массового пребывания людей; - подготовка и размещение информации по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Каменецкая В.В. |  |  |  | Повышение информированности населения Дальнереченского городского округа, популяризация здорового образа жизни |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3. | Включение в учебные планы образовательных организаций городского округа занятий по противодействию терроризму и первоначальным мерам по предотвращению террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. |  |  |  | Организация правового просвещения несовершеннолетних |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4. | Организация обмена информацией по вопросам профилактики правонарушений и противодействия преступности с правоохранительными органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. Зозуля В.П. |  |  |  | Совершенствование организации правового просвещения несовершеннолетних |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 5. | Участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. Зозуля В.П. |  |  |  | Формирование у несовершеннолетних толерантности, общероссийской гражданской идентичности, патриотизма |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 6. | Регулярное проведение обследований потенциально опасных и критически важных объектов (энергетики, водоснабжения, взрывоопасных предприятий, объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей), на предмет выявления их антитеррористической уязвимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. Зозуля В.П. |  |  |  | Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных и критически важных объектов |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 7. | Содержание технических средств контроля и антитеррористической защиты организаций и учреждений образования, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Сафонова С.А. |  |  |  | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 8. | Осуществление взаимодействия с подведомственными организациями по исполнению требований нормативных актов по подготовке и актуализации паспортов безопасности объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты населения, мест массового пребывания людей (в том числе электронных копий паспортов безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Сафонова С.А. Матюшкина В.Н. Серых В.Ю. |  |  |  | Увеличение доли паспортизированных объектов |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 9. | Организация и проведение комплекса тематических мероприятий, направленных на информационную грамотность среди несовершеннолетних обучающихся, привития навыков интернет-гигиены, критического восприятия получаемой информации (лекции, беседы, классные часы, уроки информатики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. |  |  |  | Повышение информированности несовершеннолетних Дальнереченского городского округа |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 10. | Организация и проведение учебных семинаров, тренингов для специалистов муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной политики, культуры, а также подготовка добровольцев из числа молодежного актива для работы по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Сафонова С.А. |  |  |  | Повышение квалификации специалистов в сфере популяризации здорового образа жизни и профилактики наркомании |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 11. | Проведение городских акций профилактической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Сафонова С.А. Матюшкина В.Н. |  |  |  | Популяризация здорового образа жизни, привлечение внимания к проблемам наркомании и алкоголизма |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 12. | Проведение цикла мероприятий в библиотечной сети (круглых столов, выставочных проектов, профилактических часов), посвященных профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Сафонова С.А. |  |  |  | Популяризация здорового образа жизни, привлечение внимания к проблемам наркомании |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 13. | Проведение в летний период в оздоровительных лагерях и на площадках дневного пребывания профилактической работы с подростками, в том числе с находящимися в «группе риска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Сафонова С.А. |  |  |  | Организация правового просвещения несовершеннолетних, совершенствование индивидуальной профилактической работы |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 14. | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных учреждений и работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Сафонова С.А. |  |  |  | Популяризация здорового образа жизни |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 15. | Организация добровольного тестирования обучающихся в образовательных учреждениях, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. |  |  |  | Обеспечение профилактики злоупотребления психоактивных веществ |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 16. | Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий (рейдов) по противодействию незаконному обороту наркотиков, по выявлению и уничтожению посевов наркотикосодержащих растений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. |  |  |  | Уничтожение незаконных посевов наркотикосодержащих растений |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 17. | Семинар-тренинг по профилактике употребления наркотических веществ (для педагогов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волков А.А. |  |  |  | Повышение квалификации педагогов в сфере профилактики распространения наркомании |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 18. | Семинар-тренинг по профилактике употребления наркотических веществ (для учащихся) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волков А.А. |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних |  |  |  | 01.10. 2026 |  |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 19. | Изготовление печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма, употреблению психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни |  | 012 |  |  |  | 0707 |  |  |  | 1940120180 |  |  |  | 244 |  |  |  | Волков А.А. |  |  |  | Повышение информированности населения Дальнереченского городского округа |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13,0 | 0 |
| 20. | Организация и проведение совместно с органами внутренних дел рейдов в рамках оперативно-профилактических акций по выявлению и уничтожению посевов наркотикосодержащих растений (приобретение мешков, перчаток, гербицидов) |  | 005 |  |  |  | 0113 |  |  |  | 1940120180 |  |  |  | 244 |  |  |  | Гуль А.И. |  |  |  | Материальное обеспечение проводимых мероприятий по уничтожению незаконных посевов наркотикосодержащих растений |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5,0 | 0 |
| 21. | Содействие оказанию мигрантам: - бесплатной юридической поддержки по вопросам правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Российской Федерации; - защите прав потребителей, социально-экономических и культурных прав; - правовой помощи в случае проявления экстремизма в их отношении; - профилактике нетерпимости и дискриминации в отношении мигрантов согласно действующему законодательству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуцалюк Ю.Н. Сафонова С.А. Матюшкина В.Н. |  |  |  | Помощь в социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 22. | Проведение мониторинга миграционной ситуации в целях прогнозирования возможных негативных проявлений и принятия в рамках взаимодействия своевременных превентивных мер по их локализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Гуль А.И. Каменецкая В.В. |  |  |  | Своевременное выявление конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 23. | Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, участие в противодействии формированию этнических и религиозных анклавов: - проведение мероприятий, направленных на популяризацию русского языка и культуры; - проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и идеологии терроризма, изучение правил и норм поведения в российском обществе, предупреждение об ответственности за совершение административных, миграционных, уголовных правонарушений; - привлечение иностранных граждан к волонтерской деятельности для помощи соотечественникам; - привлечение иностранных граждан к мероприятиям, организуемым на территории городского округа (праздники, фестивали, конкурсы и т.д.); - оказание услуг в сфере занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства, информирования о положении на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Сафонова С.А. Каменецкая В.В. |  |  |  | Помощь в социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 24. | Информирование местного населения по вопросам социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Каменецкая В.В. |  |  |  | Повышение информированности населения Дальнереченского городского округа |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 25. | Организация и проведение профилактических мероприятий, с посещением организаций и предприятий, где осуществляют трудовую деятельность иностранные граждане, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуцалюк Ю.Н. Кузнецова А.В./ Петросян А.Г. Анишина Н.М. |  |  |  | Проведение разъяснительной работы о правах, ответственности граждан Российской Федерации и сокращение фактов нарушения законодательства |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 26. | Организация и проведение заседаний консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации Дальнереченского городского округа с рассмотрением вопросов, касающихся социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Каменецкая В.В. Кузнецова А.В. Матюшкина В.Н. Гуль А.И. |  |  |  | Решение вопросов, связанных с социальной и культурной адаптацией и интеграцией иностранных граждан |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 27. | Изготовление полиграфической продукции, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, на социальную и культурную адаптацию мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. |  |  |  | Повышение информированности населения Дальнереченского городского округа |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Задача №2 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение анализа деятельности дружин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. |  |  |  | Оптимизация деятельности дружин |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Оказание содействия в решении организационных вопросов деятельности дружины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. |  |  |  | Повышение эффективности деятельности дружин |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Проведение конкурсов «Лучший член добровольного формирования граждан по охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. |  |  |  | Повышение мотивации народных дружинников |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. |  | Поощрение наиболее отличившихся народных дружинников по итогам года (денежное вознаграждение, памятный подарок, грамота) |  | 005 |  |  |  | 0113 |  |  |  | 1940120190 |  |  |  | 244 |  |  |  | Гуль А.И. |  |  |  | Повышение мотивации народных дружинников |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25,0 | 0 |
| Задача №3 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Совершенствование взаимодействия и активизация работы всех органов профилактики правонарушений с несовершеннолетними путем проведения заседаний КДН и ЗП, рейдовых мероприятий в вечернее время, обследований мест проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, путем разработки совместных планов действий по сопровождению семей СОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максименко М.Г. Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. Сафонова С.А. |  |  |  | Уменьшение доли правонарушений среди несовершеннолетних, снижение количества лиц, состоящих на профилактическом учете |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Проведение активной разъяснительной работы с несовершеннолетними, родителями и молодежью, в том числе реализация мероприятий, направленных на недопущение совершения преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних, осужденных к мерам, не связанным с их изоляцией от общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максименко М.Г. Зозуля В.П. Волков А.А. |  |  |  | Организация правового просвещения несовершеннолетних, совершенствование индивидуальной профилактической работы |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Проведение комплексных физкультурных и спортивных мероприятий (спартакиад, фестивалей, соревнований по различным видам спорта) среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сафонова С.А. Зозуля В.П. |  |  |  | Популяризация здорового образа жизни |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. |  | Проведение мероприятий (в ходе совместных рейдов) по пресечению продажи несовершеннолетним и лицам, не достигшим установленного законом возраста, в торговых учреждениях и предприятиях общественного питания табачной и алкогольной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Матюшкина В.Н. Максименко М.Г. |  |  |  | Профилактика совершения преступлений и других противоправных и (или) антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5. |  | Проведение работы по содействию межкультурному взаимодействию между детьми мигрантов и представителями коренного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П. Гуцалюк Ю.Н. |  |  |  | Помощь в социальной и культурной адаптации и интеграции детей иностранных граждан |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6. |  | Организация и проведение месячника по обеспечению и соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществление их защиты от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максименко М.Г. |  |  |  | Сохранить стабильным показатель «Преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних» |  |  |  | 01.03. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 7. |  | Ежеквартальное обследование ЖБУ проживания семей с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максименко М.Г., сотрудник МО МВД России «Дальнеречен ский» |  |  |  | Контроль проживания семей с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 8. |  | Распространение брошюр о возможном получении психолого-педагогический и медико-социальной помощи тем, кто стал жертвами преступлений против половой неприкосновенности, обратившись к психологам КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» или КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда»; в ГБУЗ ККПБ кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка» г. Владивостока Приморского края (8 4232 2077075) либо в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Приморского края «Твой Маяк» (г. Владивосток, ул. Станюкевича, д. 28а, тел. 8 800 101 73 89). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КДНиЗП, субъекты профилактики ДГО |  |  |  | Информирование несовершеннолетних о возможном бесплатном получении психолого-педагогический и медико-социальной помощи |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9. |  | Распространение листовок о действии на территории Приморского края бесплатного детского телефона доверия (8-800-2000-122) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максименко М.Г., Зозуля В.П., МО МВД России «Дальнереченский», КГБУСО «Семейный МФЦ г. Дальнереченска «Надежда» |  |  |  | Просвещение несовершеннолетних о возможном бесплатном получении психолого-педагогический и медико-социальной помощи |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 10. |  | Лекции и беседы педагога-психолога, клинического психолога КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» по профилактике половой неприкосновенности в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зозуля В.П., КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» |  |  |  | Просвещение несовершеннолетних в рамках профилактики половой неприкосновенности |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Задача №4 Организация межведомственного взаимодействия по вопросам пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение совместных совещаний с субъектами пробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серых В.Ю. |  |  |  | Помощь в адаптации и ресоциализации граждан, в отношении которых применяется пробация |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | Обеспечение участия организаций и индивидуальных предпринимателей в оказании помощи осужденным и лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ или лишения свободы, в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. Матюшкина В.Н. Сафонова С.А. |  |  |  | Помощь в адаптации и ресоциализации граждан, в отношении которых применяется пробация |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Оказание консультативной помощи лицам, подлежащим освобождению из мест лишения свободы по вопросу постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-говору социального найма и иным вопросам, входящим в полномочия органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. Серых В.Ю. |  |  |  | Помощь в адаптации и ресоциализации граждан, в отношении которых применяется пробация |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.03. 2026 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. |  | Оказание финансовой помощи лицам, подлежащим освобождению из мест лишения свободы, по вопросу восстановления документа удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации, иные документы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гуль А.И. |  |  |  | Помощь в адаптации и ресоциализации граждан, в отношении которых применяется пробация |  |  |  | 01.01. 2026 |  |  |  | 31.12. 2026 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |