Приложение

к Постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от «___» ___________ 2018 года № ____

План

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»

2013-2021 годы

Дальнереченский городской округ

Основными целями реализации «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» (2013-2021 годы)» является:

существенное повышение эффективности и качества предоставления населению муниципальных услуг в сфере образования;

обеспечение доступности муниципальных услуг в сфере образования с учетом реальной потребности;

совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в сфере образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», и программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства от 26 ноября 2012 года № 2190-р.

Информация о динамике бюджетных расходов в отрасли образования за период 2011-2018 годы представлена в таблице.

Динамика бюджетных расходов в отрасли образование за период 2011-2018 годы

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы консолидированного бюджета, всего | 439 918,36 | 544 643,99 | 641 257,13 | 563 503,37 | 513 335,64 | 482 896,60 | 545 007,83 | 557 839,77 |
| Расходы на образование, из них | 193 572,60 | 275 604,03 | 318 901,48 | 328 955,35 | 332 520,16 | 316 031,07 | 334 755,32 | 353 095,3 |
| Доля расходов на образование в расходах местного бюджета (%) | 44,0 | 50,6 | 49,7 | 58,4 | 64,8 | 65,4 | 61,4 | 63,3 |

В 2013 году в муниципальных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа введены отраслевые системы оплаты труда, направленные на повышение самостоятельности руководителей учреждений при определении условий оплаты труда работников и возможностей стимулирования их работы на результат. Приняты следующие нормативно-правовые акты:

Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 01.07.2013 № 776 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнереченского городского округа по виду экономической деятельности «Образование»;

Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 01.08.2013 № 957 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Дальнереченского городского округа»;

Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 01.08.2013 № 951 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования Дальнереченского городского округа»

Основные аспекты Положений об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Дальнереченского городского округа по виду экономической деятельности «Образование»:

- отраслевая система оплаты труда работников учреждения включает в себя оклады, ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты;

- рекомендованы минимальные размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп;

- рекомендованы размеры повышающих коэффициентов к окладам в пределах фонда оплаты труда;

- компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством;

- перечень стимулирующих выплат установлен в соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат, утвержденных постановлением Администрацией Приморского края от 08.05.2013 № 168-па;

- размеры окладов устанавливаются руководителем образовательного учреждения;

- стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников;

- заработная плата работников учреждений (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

В связи с введением отраслевых систем оплаты труда со всеми руководителями муниципальных образовательных учреждений Дальнереченского городского округа заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

В целях оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений  разработаны целевые показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных образовательных учреждений и их руководителей, утвержденные постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 01 сентября 2014 года № 1127 «Об утверждении целевых показателей деятельности образовательных учреждений Дальнереченского городского округа».

Продолжается работа над уточнением и конкретизацией трудовых функций работников, показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, выполнение которых позволит устанавливать размер стимулирующих выплат как за достижение личных, так и коллективных результатов труда. Также  проводится работа по проверке соответствия квалификации работников требуемой квалификации для выполнения должностных обязанностей с учетом требований профессиональных стандартов, применяемых в образовательных учреждениях.

В целях обеспечения нормального уровня интенсивности труда при оказании муниципальных услуг в сфере образования, а также создания условий, необходимых для внедрения  рациональных организационных, технологических и трудовых процессов и для улучшения организации труда, повышения эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг разрабатывается система нормирования труда в муниципальных образовательных учреждениях.

Все это позволило с 1 января 2017 года осуществить переход на «эффективный контракт».

- Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования

  - Основные направления

    - Реализация подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы.

    - Обеспечение реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

создание дополнительных групп (мест) для детей дошкольного возраста (благодаря проведенному аудиту помещений) в муниципальных образовательных учреждений, с использованием внутренних резервов системы образования (в действующих ДОУ, на базе общеобразовательных школ и в учреждениях дополнительного образования детей);

строительство дошкольного учреждения. Результат строительства – создание 120 мест в 2019 году;

развитие вариативных форм дошкольного образования:

- организация дополнительных мест в группах кратковременного пребывания;

- организация семейных дошкольных групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

организация межведомственного взаимодействия с органами Роспотребнадзора, Госпожнадзора по вопросам создания условий для развития вариативных форм дошкольного образования – проведение в течение года совместных совещаний;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования:

- разработка и принятие нормативно-правовых актов и стимулирующих мер по развитию сети негосударственных ДОУ и индивидуального предпринимательства;

- организация взаимодействия с Дальневосточным научным центром местного самоуправления (г. Хабаровск), участие в конференции «Развитие предпринимательства в сфере дошкольного образования»;

- проведение обучающих семинаров, круглых столов для граждан Дальнереченского городского округа, желающих заниматься индивидуальным предпринимательством или частным бизнесом в сфере дошкольного образования;

- формирование инфраструктуры поддержки частно-государственного партнерства (за счет Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа) и имущественной (передача муниципальных помещений субъектам малого и среднего предпринимательства под организацию частных детских садов, создание условий для предоставления льгот по арендной плате, установка долгосрочных сроков аренды).

ведение электронной очереди для определения детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в автоматизированной информационной системе «Электронная школа Приморье» (оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образовательного учреждения»).

    - Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования:

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

    - Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

  - Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

контроль за реализацией основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает ведение грамотной финансовой политики, обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | человек | 2685 | 2656 | 2674 | 2675 | 2717 | 2686 | 2545 | 2754 | 2760 | 2800 |
| Охват детей программами дошкольного образования (в возрасте 1-6 лет) | процентов | 48,9 | 54,1 | 57,1 | 59,3 | 61,5 | 62,5 | 63,7 | 64,8 | 69,8 | 69,8 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 1138 | 1240 | 1296 | 1298 | 1304 | 1263 | 1263 | 1310 | 1430 | 1430 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | мест | 27 | 37 | 193 | 197 | 237 | 237 | 237 | 269 | 269 | 269 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | мест | 27 | 10 | 0 | 160 | 40 | - | - |  |  |  |
| За счет создания дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях с использованием внутренних резервов системы образования благодаря проведенному аудиту помещений | мест | 27 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет создания дополнительных мест в семейных дошкольных группах и группах присмотра и ухода, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных ДОУ | мест |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| За счет создания групп кратковременного пребывания (ГКП) на имеющихся площадях ОУ | мест |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| За счет создания дополнительных мест в семейных дошкольных группах и группах присмотра и ухода, организованными индивидуальными предпринимателями (ИП) | мест |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | мест |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| капитальный ремонт и реконструкция объектов дошкольного образования | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | человек | 267 | 269 | 261 | 260 | 253 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 |
| В том числе педагогические работники | человек | 89 | 93 | 86 | 86 | 81 | 84 | 84 | 84 | 93 | 93 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 13 | 13 | 15 | 16 | 15,5 | 16 | 15 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

|  | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация и контроль за реализацией подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы | МКУ «Управление образования», Дошкольные образовательные организации | 2018-2020 годы | 1. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе; 2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования; 3. Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования; 4. Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности работников организаций дошкольного образования. |
| 2. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации: |  |  |  |
| 2.1 | создание дополнительных групп (мест)_ для детей дошкольного возраста (благодаря проведенному аудиту помещений) в муниципальных образовательных учреждений с использованием внутренних резервов системы образования (в действующих ДОУ, на базе общеобразовательных школ и в учреждениях дополнительного образования детей) | МКУ «Управление образования», Дошкольные образовательные организации | 2015 год |  |
| 2.2 | строительство детского сада на 120 мест | МКУ «Управление образования» | 2019 год |  |
| 2.3 | развитие вариативных форм дошкольного образования | МКУ «Управление образования», Дошкольные образовательные организации | 2020 год |  |
| 2.4 | организация межведомственного взаимодействия с органами Роспотребнадзора, Госпожнадзора по вопросам создания условий для развития вариативных форм дошкольного образования | МКУ «Управление образования», Дошкольные образовательные организации | 2014-2021 годы |  |
| 2.5 | создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования | МКУ «Управление образования» | 2014-2021 годы |  |
| 2.6 | ведение электронной очереди для определения детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в автоматизированной информационной системе «Электронная школа Приморье» | МКУ «Управление образования» | 2014-2021 годы |  |
| 3 | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования: |  |  |  |
| 3.1 | создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | МКУ «Управление образования», Дошкольные образовательные организации | 2014-2021 годы |  |
| 3.2 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования (подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования) | МКУ «Управление образования», Дошкольные образовательные организации | 2014-2021 годы |  |
| 3.3 | разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | МКУ «Управление образования» | 2014-2021 годы |  |
| 3.4 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 % | МКУ «Управление образования» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2021 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования Приморского края |
| 4 | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования Приморского края |
| 4.1. | разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | МКУ «Управление образования», Дошкольные образовательные организации | 2014-2018 годы |  |
| 4.2. | разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | МКУ «Управление образования», Дошкольные образовательные организации | 2014-2018 годы |  |
| 4.3. | информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | МКУ «Управление образования», Дошкольные образовательные организации | 2014-2021 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

|  |  | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
|  | От 2 месяцев | процентов |  |  |  |  | 3,5 | 5 | 10 | 10 | детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | - | 5 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности работников организаций дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | в муниципальных организациях дошкольного образования внедрена система оценки деятельности |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования Приморского края | процентов | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Приморском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования (Приложение 1) |

- Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования

2.1. Основные направления

    - Реализация подпрограммы «Развитие системы общего образования» муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014-2019 годы.

    - Обеспечение достижения учащимися общеобразовательных организаций Дальнереченского городского округа новых образовательных результатов включает в себя:

создание многофункциональной, диверсифицированной и индивидуализированной образовательной среды на основе оснащения школ современным учебным и учебно-наглядным оборудованием, интерактивными средствами обучения, информационными ресурсами, в том числе и на электронных носителях;

организация работы по созданию эффективной системы охраны здоровья, физического развития детей и подростков;

систематическое повышение квалификации педагогических работников;

рациональное использование возможностей вариативной части учебного плана (ведение факультативов, элективных курсов, спецкурсов и др.);

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования.

    - Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

индивидуализация обучения, внедрение новых форм обучения, в т.ч. дистанционного обучения, инклюзивного образования детей-инвалидов.

    - Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2.2. Ожидаемые результаты

Обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех учащихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки учащихся.

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает ведение грамотной финансовой политики, обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

  - Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | тыс.человек | 4,538 | 4,355 | 4,48 | 4,147 | 4,215 | 3,624 | 3,624 | 3,667 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек | 16 | 17,8 | 19,7 | 19,1 | 23 | 23,2 | 23,2 | 23,6 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория | процентов | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 11,0 | 22,0 | 31,8 | 41,9 | 52,1 | 61,8 | 77,0 | 80 |

  - Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация подпрограммы «Развитие системы общего образования» муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа». | МКУ «Управление образования», Общеобразовательные организации | 2018-2020 годы | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам; - Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения не менее 80 процентов; 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория; 4. Удельный вес муниципальных организаций общего образования, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности работников организации |
| 2. | Обеспечение достижения учащимися общеобразовательных организаций Дальнереченского городского округа новых образовательных результатов |  |  |  |
| 2.1. | реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | МКУ «Управление образования» | 2015-2021 годы |  |
| 2.2 | создание многофункциональной, диверсифицированной и индивидуализированной образовательной среды на основе оснащения школ современным учебным и учебно-наглядным оборудованием, интерактивными средствами обучения, информационными ресурсами, в том числе и на электронных носителях | МКУ «Управление образования», Общеобразовательные организации |  |  |
| 2.3 | организация работы по созданию эффективной системы охраны здоровья, физического развития детей и подростков | МКУ «Управление образования», Общеобразовательные организации |  |  |
| 2.4 | постоянное повышение квалификации педагогических работников | МКУ «Управление образования», Общеобразовательные организации |  |  |
| 2.5 | рациональное использование возможностей вариативной части учебного плана (ведение факультатива, элективных курсов, спецкурсов и др.) | МКУ «Управление образования», Общеобразовательные организации |  |  |
| 2.6 | разработка и внедрение системы оценки качества общего образования | МКУ «Управление образования», Общеобразовательные организации |  |  |
| 3. | Обеспечение равного доступа к качественному образованию |  |  |  |
| 3.1. | индивидуализация обучения, внедрение новых форм обучения, в т.ч. дистанционного обучения, инклюзивного образования детей-инвалидов | Общеобразовательные организации | 2015-2021 годы |  |
| 4. | осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату труда в общем фоне оплаты труда учреждения не более 40 % | МКУ «Управление образования» с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2021 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Приморском крае |
| 5. | Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Приморском крае |
| 5.1. | разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования | Общеобразовательные организации | 2015-2018 годы |  |
| 5.2. | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | МКУ «Управление образования» |  |  |
| 5.3. | информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | МКУ «Управление образования», Общеобразовательные организации |  |  |

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 95,27 | 95,32 | 97,55 | 97,55 | 97,92 | 98,01 | 98,3 | Совершенствование содержания и технологий образования |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения | процентов | 75,6 | 76,4 | 77,3 | 83,3 | 79,0 | 80 | 80 | Планомерное развитие материально-технической базы и условий, гарантирующих безопасность обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 3. | Удельный вес муниципальных организаций общего образования, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности работников организации | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Приморском крае |  | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона (Приложение 1) |

3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования

3.1. Основные направления

3.1.1. Реализация подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2014-2019 годы.

3.1.2. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ развития дополнительного образования детей;

создание условий для успешной социализации  и эффективной самореализации детей и подростков;

развитие платных дополнительных образовательных услуг;

систематическое повышение квалификации педагогических работников;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

3.1.3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

3.2. Ожидаемые результаты

Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Формирование активной гражданской позиции у молодежи.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 4854 | 4701 | 4785 | 4676 | 4728 | 4708 | 4938 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 65,6 | 65,8 | 66 | 69 | 70 | 71 | 73 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Доля педагогических работников образовательных программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 65 |

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Развитие образования Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы. | МКУ «Управление образования» Образовательные организации | 2018-2020 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория; Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности работников организации |
| 2. | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2.1. | разработка и реализация программ развития дополнительного образования детей | МКУ «Управление образования» Образовательные организации | 2014-2021 годы |  |
| 2.2. | создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков | МКУ «Управление образования» Образовательные организации | 2014-2021 годы |  |
| 2.3. | развитие платных дополнительных образовательных услуг | Образовательные организации | 2014-2021 годы |  |
| 2.4. | систематическое повышение квалификации педагогических работников | Образовательные организации | 2014-2021 годы |  |
| 2.5. | разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | МКУ «Управление образования» Образовательные организации | 2014-2021 годы |  |
| 3. | Введение эффективного контракта в дополнительном образовании | МКУ «Управление образования» Организации дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по Приморскому краю |
| 3.1. | разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования |  |  |  |
| 3.2. | разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования |  |  |  |
| 3.3. | осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно- управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |
| 3.4. | информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 71 | 73 | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности работников организации | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных организациях общего образования будет внедрена система оценки деятельности |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по Приморскому краю | процентов | 82,9 | 94,5 | 90,8 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей по Приморскому краю (Приложение 1) |

4. План мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг

в сфере образования

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение подготовительной работы к внедрению профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций | Обеспечение соответствия современным квалификационным требованиям | 2014-2015 годы | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», с участием руководителей образовательных организаций, образовательные организации |
|  | Повышение квалификации и переподготовки работников образовательных организаций, в том числе педагогических работников, с учетом требований профессиональных стандартов применяемых в образовательных организациях |  | постоянно |  |
|  | - Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ с учетом рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России № 504 от 30 сентября 2013 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»: | Создания условий, необходимых для внедрения рациональных организационных, технологических и трудовых процессов, улучшения организации труда; обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ (оказании государственных услуг); повышение эффективности обслуживания потребителей государственных услуг | 2015-2016 годы | Образовательные организации |
|  | Разработка и утверждение Положения об организации нормирования труда |  |  | Образовательные организации |
|  | Проведение проверки и анализ действующих норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации труда в учреждении. Пересмотр устаревших и ошибочно установленных норм. |  | постоянно |  |
|  | Внедрение норм труда применительно к конкретным производственным условиям, рабочему месту |  | после утверждения межотраслевых, отраслевых норм | Образовательные организации |
|  | Организация замены и пересмотра норм труда на базе оценки уровня их напряженности, прогрессивности и других качественных показателей; |  | постоянно |  |
|  | Контроль за соблюдением установленных норм труда: анализ результатов независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждением; обеспечение высокого уровня укомплектованности учреждения персоналом (не менее 90 процентов) |  | ежегодно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» |
|  | Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников: постановление администрации Дальнереченского городского округа от 01.07.2013 № 776 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнереченского городского округа по виду экономической деятельности «Образование»; постановление администрации Дальнереченского городского округа от 01.08.2013 № 957 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Дальнереченского городского округа»; постановление администрации Дальнереченского городского округа от 01.08.2013 № 951 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования Дальнереченского городского округа»; локальные нормативные акты учреждений. | Установление стимулирующих выплат за конкретные достижения, результаты работы. Переход на «эффективный контракт» | 2014-2015 годы | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» с участием руководителей образовательных организаций, образовательные организации |
|  | Актуализация показателей эффективности деятельности работников учреждений для обеспечения увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых государственных услуг (выполнения работ) | Установление стимулирующих выплат за конкретные достижения, результаты работы. Переход на эффективный контракт | ежегодно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» с участием руководителей образовательных организаций, образовательные организации |
|  | Контроль за внедрением показателей эффективности деятельности основных категорий работников | Установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям. | ежегодно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» с участием руководителей образовательных организаций, образовательные организации |
|  | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) работников образовательных организаций в связи с введением «эффективного контракта» | Уточнение и конкретизация трудовой функций работника, показателей и критерий оценки эффективности деятельности, установление размера вознаграждения, а также размера поощрения за достижение коллективных результатов труда. | 4 квартал 2014 года, далее ежегодно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» с участием руководителей образовательных организаций, образовательные организации |
|  | Перевод специалистов образовательных организаций «эффективный контракт» в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 года № 167-н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении «эффективного контракта» | Оформление трудовых отношений с работниками на основании «эффективного контракта» | постоянно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» с участием руководителей образовательных организаций, образовательные организации |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
|  | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет. ## Постановление администрации от 01.03.2013 № 259 «Об утверждении Положения о порядке предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» ## Постановление администрации от 01.03.2013 № 260 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений» ## Постановление администрации от 06.09.2013 № 1123 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа и членов их семей на официальном Интернет - сайте Дальнереченского городского округа и представление этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» | ## Предупреждение коррупции и борьба с ней, минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений. ## 100 процентное размещение сведений в сети «Интернет» | ## ежегодно | ## МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», отдел муниципальной службы и кадров администрации Дальнереченского городского округа |
|  | Заключение трудовых договоров с вновь принятыми руководителями образовательных учреждений в соответствие с типовой формой трудового договора, утвержденной Правительством Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». | - Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений,. Разработаны показатели эффективности деятельности учреждений, их руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг. Создан прозрачный механизм оплаты труда руководителей. | постоянно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» |
|  | Контроль за соблюдением установленного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 15.08.2014 № 1019«Об утверждении предельного уровня соотношения средней заработной платы директора (начальника) и средней заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Дальнереченского городского округа» соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников образовательных учреждений путем проведения ежеквартального мониторинга соотношения заработных плат (1:4). | Повышение заработной платы работников. Поддержание установленного соотношения. | постоянно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» |
|  | Мониторинг и анализ достижения целевых значений планов мероприятий повышения оплаты труда работников образовательных учреждений | Подготовка рекомендаций образовательным учреждениям | ежеквартально | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» |
|  | Расчет потребности и учет при формировании бюджета Дальнереченского городского округа расходов на повышение заработной платы работников в соответствии с утвержденными в Приморском крае планами-графиками реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с учетом обеспечения сбалансированности потребности в расходах на образование за счет консолидированных бюджетов. Обеспечение безусловного выполнения указов Президента Российской Федерации с учетом прогнозируемых бюджетных доходов в том числе за счет повышения интенсивности труда педагогов. | Принятие решения о бюджете Дальнереченского городского округа, предусматривающего индексацию фондов оплаты труда с учетом целевых значений «дорожной карты» | ежегодно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры», финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа |
|  | Проведение совместно с профсоюзами разъяснительной работы в учреждениях образования Дальнереченского городского округа по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на «эффективный контракт» | Повышение информированности населения о системе образования в Дальнереченском городском округе и обоснованности принимаемых решений. Доступность к информации | ежеквартально | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» с участием руководителей образовательных организаций, образовательные организации |
|  | Разработка и реализации планов информационно-разъяснительной работы по реализации муниципальной «дорожной» карте, включая меры по повышению оплаты труда, с привлечением широкой общественности и профсоюзов, в том числе проведение конференций, семинаров, встреч, собраний в трудовых коллективах; анализ обращений работников, учреждений, ответы на вопросы, в том числе в средствах массовой информации и на сайтах. |  | ежегодно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» с участием руководителей образовательных организаций, образовательные организации |
|  | Размещение информации о реализации программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 2012-2018 гг. в сети Интернет |  | ежеквартально | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» |
|  | Проведение мероприятий по оптимизации структуры сети и штатной численности образовательных учреждений | Направление средств от мероприятий по оптимизации на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | ежегодно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» с участием руководителей образовательных организаций, образовательные организации |
|  | Оптимизация численности работников в образовательных учреждениях к 2018 году |  | ежегодно |  |
|  | Проведение мероприятий по снижению доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда образовательных учреждений | Поддержание доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений на уровне до 40 процентов. | постоянно | МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культуры» с участием руководителей образовательных организаций, образовательные организации |