Приложение

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от «11» февраля 2022 г. №132-па

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по снижению уровня бедности, в том числе путем оказания государственной социальной помощи**

**на основании социального контракта на территории Дальнереченского городского округа**

**на 2022 год**

1. **Управленческая команда**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
| 1 | Старков Сергей Владимирович | Глава Дальнереченского городского округа |
| 2 | Фесюк Наталья Евгеньевна | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа |
| 3 | Кузнецова Анна Владимировна | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
| 4 | Матюшкина Валентина Николаевна | Начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа |
| 5 | Шовкун Галина Николаевна | Начальник отдела земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа |
| 6 | Шитько Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| 7 | Гуцалюк Юлия Николаевна | Начальник МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» |
| 8 | Шевченко Оксана Владимировна | Начальник отделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР |
| 9 | Ситдикова Татьяна Сергеевна | Главный врач КГБУЗ «Дальнереченская городская больница» |
| 10 | Шевчук Елена Петровна | Начальник отделения КГБУ "ПЦЗН" в городе Дальнереченск |

1. **План мероприятий (дорожная карта)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятие** | **Срок проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Информирование граждан и работодателей на территории Дальнереченского городского округа об условиях получения государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее СК) | Постоянно | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск,  Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР |
| 2 | Проведение индивидуальной работы с работодателями по организации новых рабочих мест для малоимущих граждан | Постоянно | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск, |
| 3 | Подбор потенциальных работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Дальнереченского городского округа, для трудоустройства граждан и направление списков в КГКУ «ЦСПН» | Постоянно | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск |
| 4 | Организация работы по выявлению малоимущих граждан, не состоящих на учете в КГКУ «ЦСПН» и направление списков в Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР | В течение 2022 года | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск |
| 5 | Оказание практической помощи малоимущим гражданам по заключению СК, содействию в обращении к потенциальным работодателям, в том числе в муниципальные учреждения | Постоянно | Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск,  Администрация Дальнереченского городского округа, Муниципальные учреждения Дальнереченского городского округа |
| 6 | Прием на работу в качестве работодателя, в том числе трудоустройство в подведомственные учреждения | По мере необходимости | Администрация Дальнереченского городского округа  Муниципальные учреждения Дальнереченского городского округа  КГБУЗ «Дальнереченская городская больница |
| 7 | Проведение совещаний, рабочих встреч с руководителями муниципальных учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Дальнереченского городского округа, в целях привлечения их как потенциальных работодателей при приеме на работу малоимущих граждан | По согласованию  ежемесячно | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск,  Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР |
| 8 | Организация работы с работодателями в рамках рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при главе Дальнереченского городского округа по:  - недопущению выплаты заработной платы работникам ниже уровня, установленного действующим законодательством РФ,  - снижению задолженности по оплате труда в организациях, расположенных на территории муниципального образования | Ежемесячно | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |
| 9 | Проведение совместных мероприятий с контролирующими органами, с целью выявления фактов работы в организациях независимо от форм собственности работников без официального трудоустройства, в рамках рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при главе Дальнереченского городского округа | Ежемесячно | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, МИФНС России №9 по ПК (ТОРМ №3),  МО МВД России «Дальнереченский», Межрайонная прокуратура |
| 10 | Содействие в устройстве детей из малоимущих семей в детские сады, кружки, секции | По мере обращения | Администрация Дальнереченского городского округа;  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа |
| 11 | Выявление граждан, готовых начать предпринимательскую деятельность и оказание содействия им (в случае необходимости) в составлении бизнес-плана для открытия ИП | В течение 2022 года | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа;  Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск |
| 12 | Содействие в трудоустройстве граждан на вакантные рабочие места, заявленные работодателями, в том числе малоимущих граждан | В течение 2022 года | Отделение КГБУ "ПЦЗН" в городе Дальнереченск |
| 13 | Информирование граждан, имеющих земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, либо подавших заявление на предоставление земельного участка в соответствии с Федеральным законом №112-ФЗ от 07.07.2003 г. «О личном подсобном хозяйстве» о предоставлении государственной социальной помощи путем заключения социального контракта | В течение 2022 года | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа |
| 14 | Организация работы КГБУЗ «Дальнереченская городская больница» по заключению договоров по оплате медицинских осмотров при приеме на работу в рамках СК | По мере обращения | КГБУЗ «Дальнереченская городская больница»;  Администрация Дальнереченского городского округа |
| 15 | Проведение анализа фактов не заключения СК с гражданами, потенциальными работодателями, сведения о которых направлены в Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР | По мере поступления информации | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск |
| 16 | Проведение совещаний с органами занятости и социальной защиты населения; оценка по достижению целевых показателей по предоставлению государственной социальной помощи на основании СК | Ежеквартально  (по согласованию) | Администрация Дальнереченского городского округа;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск,  Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР |
| 17 | Разработка программ адаптаций с гражданами, заключающими СК (участие в работе межведомственной комиссии по разработке программы социальной адаптации и ее реализации) | По мере необходимости | Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР;  Отделение КГБУ "ПЦЗН" в г. Дальнереченск,  Администрация Дальнереченского городского округа |
| 18 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по разработке программы социальной адаптации и ее реализации | По мере необходимости | Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР; |
| 19 | Предоставление информации по мониторингу граждан – получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта в отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР | Ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Дальнереченского городского округа |
| 20 | Подведение итогов реализации предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. Направление информации в отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Отделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения ПК» по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР |
| 21 | Предоставление сводной информации о ходе выполнения дорожной карты в министерство труда и социальной политики Приморского края | Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Дальнереченского городского округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Целевой показатель численности граждан для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на 2022 год**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ОМСУ** | **Целевой показатель численности граждан для оказания социальной помощи на основании социального контракта** | **Плановые показатели Поиск работы** | | **Плановый показатель осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности** | | **Плановый показатель преодоление трудной жизненной ситуации** | | **численность граждан, чел.** | | **численность граждан, чел.** | | **численность граждан, чел.** | | всего | из них на обучение | всего | из них на обучение | | Дальнереченский городской округ | 46 | 33 | 1 | 5 | - | 8 | |  |

1. **Целевые показатели оценки деятельности глав муниципальных образований, направленные на снижение уровня бедности на 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | | **2022 год** |
|
| 1. | Уровень бедности (показатель %) |  |
| 1.1. | Количество созданных новых рабочих мест (шт.) | 36 |
| 1.2 | Прирост среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) расположенных на территории Дальнереченского городского округа (шт.) | 143 |