Приложение № 9

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.1. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в области культуры и искусства **(клубного типа)** | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.2. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуги муниципальными бюджетными учреждениями по **дополнительному образованию детей** (в сфере культуры и искусства) | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.3. | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки **(библиотечного типа)** | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.4 | **Мероприятия по противодействию распространения наркотиков** | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.4.1. | Издание методических пособий (рекомендаций) антинаркотической направленности для специалистов молодежных центров, актива молодежных общественных объединений образовательных учреждений города, Молодежного совета, Волонтерского корпуса, родителей (плакаты, баннеры, листовки, брошюры, памятки, наклейки и др.) | Омельченко А.Г. | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.4.2. | Поддержка молодежных и детских общественных объединений, организация клубов, проведение профильных лагерей, семинаров по профилактике наркомании, табакокурения, Спида, алкоголизма, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи. Реализация молодежных инициатив и социальных проектов. Поддержка волонтёрства и добровольчества. | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.4.3. | Поддержка социально-активной молодежи, поощрение за участие в реализации программ по профилактике негативных явлений в молодежной среде. Организация городских мероприятий | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.5. | **Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью** | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100% | 100% |
| 1.5.1 | Организация мероприятий | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100% | 100% |
| 1.5.2. | Изготовление листовок, плакатов, наклеек, календарей | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100% | 100% |
| 1.6. | **Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи** | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.6.1. | Молодежные акции патриотической направленности (изготовление и распространение листовок, памяток, брошюр, наклеек и др.) | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.6.2. | Поощрение активной молодежи за участие в патриотических мероприятиях (награждение за успехи, призы, поощрительные поездки, чаепития) | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100% | 100% |
| 1.6.3. | Организация городского конкурса среди волонтеров «серебряного» возраста по патриотическому воспитанию молодежи | Омельченко А.Г. | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.6.4. | Городские мероприятия для молодежи патриотической направленности (семинары, конкурсы, форумы, круглые столы, участие в краевых мероприятиях) | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.6.5. | Организация мероприятий по развитию юнармейского движения (семинары, поездки, поощрение, приобретение атрибутики, участие в краевых мероприятиях) | Омельченко А.Г. | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.6.6. | Участие молодежи в краевых мероприятиях патриотической направленности | Омельченко А.Г | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100% | 100% |
| 1.7. | **Мероприятия для детей и молодежи** | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.7.1. | Организация городских мероприятий, акций, конкурсов, форумов, тематических площадок, изготовление атрибутики для организации городских мероприятий | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.7.2. | Участие молодежи в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, форумах | Омельченко А.Г. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.8. | **Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии** | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.9. | **Субсидии бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия для детей и молодежи** | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.10. | **Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек** | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.11. | **Субсидии бюджетным учреждениям на проведение капитального и текущего ремонта, благоустройство территорий** учреждений, организацию безопасности учреждений | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.12. | **Субсидии бюджетным учреждениям на**  **иные цели МП «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа», отдельные мероприятия программной деятельности, основное мероприятие «Финансовое обеспечение учреждений культуры», расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений** | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100% | 100% |
| 1.13. | **Субсидии на поддержку отрасли культуры Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации** | Гуцалюк Ю.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100% | 100% |
| 1.2 | Контрольное событие (наименование) |  | X |  | X |  | X | X |
|  |  |  | X |  | X |  | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Финансовое обеспечение | | | | | | | | |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.  руб. | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка  исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | **Всего:** | **342901,20455** | **196735,96455** | **57,3** | **Всего:** | **70678,65437** | **70678,65437** | **100** |
|  | федеральный  бюджет | 30,688 | 30,688 | 100 | федеральный  бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | 299,52863 | 299,52863 | 100 | краевой бюджет | 149,24745 | 149,24745 | 100 |
|  | местный бюджет | 342570,98792 | 196405,74792 | 57,3 | местный бюджет | 70529,40692 | 70529,40692 | 100 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Начальник МКУ «Управление культуры

Дальнереченского городского округа» Ю.Н. Гуцалюк

Исп. Белолипецких Л.П.

Тел.(42356)27-8-62